## TCD (hidden)
| 40 |  | 40 |  | 71.5% |  |  |  |  | 34.25
Étiquettes de lignes | Nombre de NUMERO FEDAC | Étiquettes de lignes | Nombre de NUMERO FEDAC | Mois | Moyenne de AVANCEMENT (%) | Mois | Étiquettes de lignes | Nombre de ID Action | Mois | Moyenne de NOMBRE DE JOURS RESTANT | Mois | Nombre de NUMERO FEDAC
Act (A) | 15 | M-01 | 22 | M-01 | 70% | Kaboré Mariam | Act (A) | 15 | Kaboré Mariam | 34.9 | Audit | 11
Check (C) | 7 | M-02 | 2 | M-02 | 60% | Ouedraogo Aboubacar | Check (C) | 7 | Ouedraogo Aboubacar | 33.6667 | Autre | 6
Do (D) | 11 | M-03 | 1 | M-03 | 80% | Sanou Aminata | Do (D) | 11 | Sanou Aminata | 40.5 | Produit non conforme | 6
Plan (P) | 7 | M-04 | 3 | M-04 | 80% | Traoré Souleymane | Plan (P) | 7 | Traoré Souleymane | 34.9091 | Réclamation client | 11
Total général | 40 | O-01 | 1 | O-01 | 20% | Zongo Idrissa | Total général | 40 | Zongo Idrissa | 29.3 | Revue de direction | 6
|  | O-02 | 1 | O-02 | 100% | Total général |  |  | Total général | 34.25 | Total général | 40
|  | O-03 | 5 | O-03 | 68%
|  | O-04 | 3 | O-04 | 86.67%
|  | O-05 | 1 | O-05 | 60%
|  | S-05 | 1 | S-05 | 100%
|  | Total général | 40 | Total général | 71.5%
Numéro d’ordre | Processus
Processus 01 | M-01
Processus 02 | M-02
Processus 03 | M-03
Processus 04 | M-04
Processus 05 | O-01
Processus 06 | O-02
Processus 07 | O-03
Processus 08 | O-04
Processus 09 | O-05
Processus 10 | S-01
Processus 11 | S-02
Processus 12 | S-03
Processus 13 | S-04
Processus 14 | S-05
Plan (P) | 20%
Do (D) | 60%
Check (C) | 80%
Act (A) | 100%

## DATA BASE
BASE DE DONNEE : VEUILLEZ SAISIR LES DONNÉES
NUMERO FEDAC | PROCESSUS | NUMERO PRCOCESSUS | ECART CONSTATE | ORIGINE DE LA NON CONFORMITE | CORRECTION APPORTE | CAUSES RACINE | SOLUTION PROPOSES | DATE BUTOIRE | INDICATEUR DE SUIVI | RESPONSABLE | NOMBRE DE JOURS RESTANT | STATUT PDCA | AVANCEMENT (%) | EFFICACITE | COMMENTAIRE
NUM-001 | Processus 01 | M-01 | Mauvaise coordination | Réclamation client | Mise en place d’un tableau de coordination hebdomadaire | Absence de réunion de suivi entre les départements | Instaurer une réunion hebdomadaire et un responsable coordination | 2025-09-26 | Indicateur 1 | Traoré Souleymane |  | Act (A) | 100% | OUI | Aucun commentaire
NUM-002 | Processus 02 | M-02 | Mauvaise coordination | Audit | Mise en place d’un tableau de coordination hebdomadaire | Absence de réunion de suivi entre les départements | Instaurer une réunion hebdomadaire et un responsable coordination | 2025-09-27 | Indicateur 2 | Zongo Idrissa |  | Do (D) | 60% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-003 | Processus 03 | M-03 | Résistance au changement | Revue de direction | Session de sensibilisation au changement | Manque de communication sur les nouvelles directives | Organiser des ateliers d’accompagnement au changement | 2025-09-28 | Indicateur 3 | Ouedraogo Aboubacar |  | Check (C) | 80% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-004 | Processus 04 | M-04 | Besoin de formation | Produit non conforme | Organisation d’une formation ciblée | Absence de compétence sur le sujet | Plan de formation annuel par poste | 2025-09-29 | Indicateur 4 | Zongo Idrissa |  | Do (D) | 60% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-005 | Processus 04 | M-04 | Aucun problème | Autre | Aucune action requise | Situation maîtrisée | Maintenir les bonnes pratiques | 2025-07-30 | Indicateur 5 | Traoré Souleymane |  | Act (A) | 100% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-006 | Processus 07 | O-03 | Mauvaise coordination | Réclamation client | Mise en place d’un tableau de coordination hebdomadaire | Absence de réunion de suivi entre les départements | Instaurer une réunion hebdomadaire et un responsable coordination | 2025-07-31 | Indicateur 6 | Zongo Idrissa |  | Act (A) | 100% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-007 | Processus 01 | M-01 | Mauvaise coordination | Audit | Mise en place d’un tableau de coordination hebdomadaire | Absence de réunion de suivi entre les départements | Instaurer une réunion hebdomadaire et un responsable coordination | 2025-08-01 | Indicateur 7 | Kaboré Mariam |  | Act (A) | 100% | OUI | Aucun commentaire
NUM-008 | Processus 02 | M-02 | Manque de ressources | Réclamation client | Affectation de ressources supplémentaires | Sous-estimation des besoins matériels et humains | Revoir le dimensionnement des équipes et des moyens | 2025-08-02 | Indicateur 8 | Zongo Idrissa |  | Do (D) | 60% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-009 | Processus 03 | M-03 | Mauvaise coordination | Audit | Mise en place d’un tableau de coordination hebdomadaire | Absence de réunion de suivi entre les départements | Instaurer une réunion hebdomadaire et un responsable coordination | 2025-08-03 | Indicateur 9 | Kaboré Mariam |  | Do (D) | 60% | OUI | Aucun commentaire
NUM-010 | Processus 04 | M-04 | Budget insuffisant | Revue de direction | Analyse en cours pour correction | Cause en cours d'identification | Mener un diagnostic approfondi | 2025-08-04 | Indicateur 10 | Zongo Idrissa |  | Act (A) | 100% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-011 | Processus 04 | M-04 | Besoin de formation | Produit non conforme | Organisation d’une formation ciblée | Absence de compétence sur le sujet | Plan de formation annuel par poste | 2025-08-05 | Indicateur 11 | Traoré Souleymane |  | Act (A) | 100% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-012 | Processus 07 | O-03 | Aucun problème | Autre | Aucune action requise | Situation maîtrisée | Maintenir les bonnes pratiques | 2025-08-06 | Indicateur 12 | Sanou Aminata |  | Act (A) | 100% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-013 | Processus 01 | M-01 | Délai dépassé | Réclamation client | Analyse en cours pour correction | Cause en cours d'identification | Mener un diagnostic approfondi | 2025-07-16 | Indicateur 13 | Sanou Aminata |  | Check (C) | 80% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-014 | Processus 02 | M-02 | Aucun problème | Audit | Aucune action requise | Situation maîtrisée | Maintenir les bonnes pratiques | 2025-07-17 | Indicateur 14 | Kaboré Mariam |  | Plan (P) | 20% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-015 | Processus 03 | M-03 | Besoin de formation | Réclamation client | Organisation d’une formation ciblée | Absence de compétence sur le sujet | Plan de formation annuel par poste | 2025-07-18 | Indicateur 15 | Kaboré Mariam |  | Act (A) | 100% | NON | Aucun commentaire
NUM-016 | Processus 04 | M-04 | Budget insuffisant | Audit | Analyse en cours pour correction | Cause en cours d'identification | Mener un diagnostic approfondi | 2025-07-19 | Indicateur 16 | Sanou Aminata |  | Plan (P) | 20% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-017 | Processus 04 | M-04 | Besoin de formation | Revue de direction | Organisation d’une formation ciblée | Absence de compétence sur le sujet | Plan de formation annuel par poste | 2025-07-20 | Indicateur 17 | Traoré Souleymane |  | Do (D) | 60% | OUI | Aucun commentaire
NUM-018 | Processus 07 | O-03 | Manque de ressources | Produit non conforme | Affectation de ressources supplémentaires | Sous-estimation des besoins matériels et humains | Revoir le dimensionnement des équipes et des moyens | 2025-07-21 | Indicateur 18 | Traoré Souleymane |  | Act (A) | 100% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-019 | Processus 01 | M-01 | Délai dépassé | Autre | Analyse en cours pour correction | Cause en cours d'identification | Mener un diagnostic approfondi | 2025-07-22 | Indicateur 19 | Zongo Idrissa |  | Plan (P) | 20% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-020 | Processus 02 | M-02 | Aucun problème | Réclamation client | Aucune action requise | Situation maîtrisée | Maintenir les bonnes pratiques | 2025-07-23 | Indicateur 20 | Kaboré Mariam |  | Do (D) | 60% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-021 | Processus 03 | M-03 | Problème technique | Audit | Analyse en cours pour correction | Cause en cours d'identification | Mener un diagnostic approfondi | 2025-07-24 | Indicateur 21 | Traoré Souleymane |  | Do (D) | 60% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-022 | Processus 04 | M-04 | Aucun problème | Réclamation client | Aucune action requise | Situation maîtrisée | Maintenir les bonnes pratiques | 2025-07-25 | Indicateur 22 | Ouedraogo Aboubacar |  | Do (D) | 60% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-023 | Processus 04 | M-04 | Manque de ressources | Audit | Affectation de ressources supplémentaires | Sous-estimation des besoins matériels et humains | Revoir le dimensionnement des équipes et des moyens | 2025-07-26 | Indicateur 23 | Zongo Idrissa |  | Act (A) | 100% | OUI | Aucun commentaire
NUM-024 | Processus 07 | O-03 | Délai dépassé | Revue de direction | Analyse en cours pour correction | Cause en cours d'identification | Mener un diagnostic approfondi | 2025-07-27 | Indicateur 24 | Zongo Idrissa |  | Check (C) | 80% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-025 | Processus 01 | M-01 | Budget insuffisant | Produit non conforme | Analyse en cours pour correction | Cause en cours d'identification | Mener un diagnostic approfondi | 2025-07-28 | Indicateur 25 | Sanou Aminata |  | Act (A) | 100% | NON | Aucun commentaire
NUM-026 | Processus 02 | M-02 | Besoin de formation | Autre | Organisation d’une formation ciblée | Absence de compétence sur le sujet | Plan de formation annuel par poste | 2025-07-29 | Indicateur 26 | Kaboré Mariam |  | Check (C) | 80% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-027 | Processus 03 | M-03 | Besoin de formation | Réclamation client | Organisation d’une formation ciblée | Absence de compétence sur le sujet | Plan de formation annuel par poste | 2025-07-30 | Indicateur 27 | Traoré Souleymane |  | Act (A) | 100% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-028 | Processus 04 | M-04 | Budget insuffisant | Audit | Analyse en cours pour correction | Cause en cours d'identification | Mener un diagnostic approfondi | 2025-07-31 | Indicateur 28 | Traoré Souleymane |  | Plan (P) | 20% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-029 | Processus 04 | M-04 | Délai dépassé | Réclamation client | Analyse en cours pour correction | Cause en cours d'identification | Mener un diagnostic approfondi | 2025-08-01 | Indicateur 29 | Zongo Idrissa |  | Check (C) | 80% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-030 | Processus 07 | O-03 | Budget insuffisant | Audit | Analyse en cours pour correction | Cause en cours d'identification | Mener un diagnostic approfondi | 2025-08-02 | Indicateur 30 | Kaboré Mariam |  | Plan (P) | 20% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-031 | Processus 01 | M-01 | Mauvaise coordination | Revue de direction | Mise en place d’un tableau de coordination hebdomadaire | Absence de réunion de suivi entre les départements | Instaurer une réunion hebdomadaire et un responsable coordination | 2025-08-03 | Indicateur 31 | Kaboré Mariam |  | Act (A) | 100% | OUI | Aucun commentaire
NUM-032 | Processus 02 | M-02 | Aucun problème | Produit non conforme | Aucune action requise | Situation maîtrisée | Maintenir les bonnes pratiques | 2025-08-04 | Indicateur 32 | Kaboré Mariam |  | Do (D) | 60% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-033 | Processus 03 | M-03 | Manque de ressources | Autre | Affectation de ressources supplémentaires | Sous-estimation des besoins matériels et humains | Revoir le dimensionnement des équipes et des moyens | 2025-08-05 | Indicateur 33 | Sanou Aminata |  | Act (A) | 100% | NON | Aucun commentaire
NUM-034 | Processus 04 | M-04 | Budget insuffisant | Réclamation client | Analyse en cours pour correction | Cause en cours d'identification | Mener un diagnostic approfondi | 2025-08-06 | Indicateur 34 | Traoré Souleymane |  | Do (D) | 60% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-035 | Processus 04 | M-04 | Manque de ressources | Audit | Affectation de ressources supplémentaires | Sous-estimation des besoins matériels et humains | Revoir le dimensionnement des équipes et des moyens | 2025-08-07 | Indicateur 35 | Kaboré Mariam |  | Check (C) | 80% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-036 | Processus 07 | O-03 | Mauvaise coordination | Réclamation client | Mise en place d’un tableau de coordination hebdomadaire | Absence de réunion de suivi entre les départements | Instaurer une réunion hebdomadaire et un responsable coordination | 2025-08-08 | Indicateur 36 | Sanou Aminata |  | Act (A) | 100% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-037 | Processus 01 | M-01 | Besoin de formation | Audit | Organisation d’une formation ciblée | Absence de compétence sur le sujet | Plan de formation annuel par poste | 2025-08-09 | Indicateur 37 | Ouedraogo Aboubacar |  | Plan (P) | 20% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-038 | Processus 02 | M-02 | Budget insuffisant | Revue de direction | Analyse en cours pour correction | Cause en cours d'identification | Mener un diagnostic approfondi | 2025-08-10 | Indicateur 38 | Zongo Idrissa |  | Check (C) | 80% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
NUM-039 | Processus 03 | M-03 | Délai dépassé | Produit non conforme | Analyse en cours pour correction | Cause en cours d'identification | Mener un diagnostic approfondi | 2025-08-11 | Indicateur 39 | Traoré Souleymane |  | Plan (P) | 20% | OUI | Aucun commentaire
NUM-040 | Processus 04 | M-04 | Besoin de formation | Autre | Organisation d’une formation ciblée | Absence de compétence sur le sujet | Plan de formation annuel par poste | 2025-08-12 | Indicateur 40 | Traoré Souleymane |  | Do (D) | 60% | ACTION EN COURS | Aucun commentaire
Formulas:
NOMBRE DE JOURS RESTANT = IFERROR(DATEDIF(TODAY(),Tableau1_1[[#This Row],[DATE BUTOIRE]],"d"),"")

## Feuil1 (2) (hidden)
Étape PDCA | Avancement (%) | Explication
Plan (P) | 20% | L'action est en phase de planification (définition des objectifs, identification des ressources, élaboration du plan d’action).
Do (D) | 50% | L'action est en cours de mise en œuvre, mais il reste encore du travail à accomplir.
Check (C) | 80% | L'action est en phase de vérification et de contrôle pour s'assurer que les objectifs sont atteints.
Act (A) | 100% | L'action est terminée ou en phase d’amélioration et de mise en place des actions correctives si nécessaire.
Niveau de Priorité | Délai Recommandé | Description | Code Couleur
Haute | Moins de 48h | Action urgente et critique, impact fort. Doit être traitée immédiatement. | Rouge
Moyenne | 5 à 10 jours | Action importante mais non urgente, nécessite un suivi rapide. | Orange
Basse | 1 mois ou plus | Action à faible impact, peut être planifiée à long terme. | Vert
Non Défini |  | À évaluer selon les nouvelles exigences et priorités. | Blanc

## TDB
TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES ACTIONS
NOMBRE TOTAL DE NON CONFT
AVANCEMENT
MOYEN DES ACTIONS
DUREE MOYEN RESTANT EN JOURS
SUIVI DES ACTION
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
40
9
9
7
11
7
15
Traitement des actions
34,25
72%
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.